## Sheet1
模块 | 任务 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 目前完成进度 | 暂停原因
新闻前端 | 准备工作 | 已完成 | 已完成 | 100%
| 新闻页面设计 | 2019-05-29 | 2019-05-28 | 100%
| 新闻页面编写 | 2019-05-30 | 2019-05-28 | 100%
| 新闻页面接口 | 2019-05-31 | 2019-05-28 | 100%
新闻爬虫 | CAS+权限控制 | 2019-06-07 |  | 20%
| 爬虫环境搭建+数据表设计 | 2019-06-03
| 新闻爬虫业务逻辑实现 | 2019-06-14